## UH-plan
1 |  | Risk 1-3 1 = hög risk 3 = låg risk | Senaste åtgärd | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1
1 | Värmecentral | 3 |  | 0 | 700021 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 43344 | 4078 | 25000 | 30000 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0
2 | Värmeväxlare, utbyte |  |  | 2014: 500000
2 | Pumpar, utbyte |  |  | 2014: 95302
2 | Avgasningsanläggning, utbyte |  |  | 2015: 70000
2 | Expansionskärl, utbyte
2 | Rördragningar, utbyte
2 | Elanläggning i värmecentral, renovering
2 | Reparationer i värmecentral |  |  | 2014: 104719; 2024: 4078; 2028: 2000; 2030: 2000; 2032: 2000; 2034: 2000
2 | Värmecentral, målning |  |  | 2029: 2000
2 | Värmecentral, tak
2 | IMD, konsultkostnader |  |  | 2025: 25000; 2026: 30000; 2027: 20000
2 | IMD, installation etc | bar: 2027 to 2028
2 | Övrigt |  |  | 2023: 43344
2
2 | bar: 2024
1 | Värmeledningar | 3 |  | 562500 | 731815 | 3655132 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Värmekulvert gård 4 |  |  | 2013: 562500
2 | Värmekulvert gård 3 |  |  | 2014: 731815
2 | Värmekulvert gård 2 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert gård 1 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan gård 4 och 3 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan gård 3 och 2 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan gård 2 och 1 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan Bronskittelgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bronsnålsgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bärnstensgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Kantyxgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Kultyxgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bronsdolksgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bronslursgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Lurblåsargatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Montage STAP-ventiler |  |  | 2015: 67454
2 | Nedstigningsbrunnar 8 st |  |  | 2015: 400000
2 | Automatisk påfyllning av värmesystemet |  |  | 2016: 10000
2 | Diverse andra arbeten med kulvertar |  |  | 2015: 67451
2 | Värmeledning Bronskittelgatan N
2 | Värmeledning Bronskittelgatan S
2 | Värmeledning Bronsnålsgatan N
2 | Värmeledning Bronsnålsgatan S
2 | Värmeledning Bärnstengatan N
2 | Värmeledning Bärnstensgatan S
2 | Värmeledning Kantyxgatan N
2 | Värmeledning Kantyxgatan S
2 | Värmeledning Kultyxgatan N
2 | Värmeledning Kultyxgatan S
2 | Värmeledning Bronsdolksgatan N
2 | Värmeledning Bronsdolksgatan S
2 | Värmeledning Bronslursgatan N
2 | Värmeledning Bronslursgatan S
2 | Värmeledning Lurblåsargatan N
2 | Värmeledning Lurblåsargatan S
2 | Avstängningsventiler värmeledningar |  |  | 2015: 20227
2 | Återställning av värmekulvertarbeten |  |  | 2016: 1600000
2
2 | bar: 2024
1 | Avlopp | 2 | Spolning avlopp | 10000 | 10000 | 10000 | 26000 | 10000 | 25500 | 8970 | 4091 | 20094 | 10000 | 10000 | 38000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
2 | Avloppsledningar i mark, renspolning |  | Spolning | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16200 |  | 4091 | 20094 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
2 | Avloppsledningar i mark, utbyte
2 | Avloppsledningar i mark, inspektion |  |  | 2018: 5000
2 | Avloppsledning under hus, renspolning |  |  | 2016: 1000; 2028: 3000
2 | Avloppsledning under hus, inspektion |  |  | 2016: 5000; 2028: 5000
2 | Avloppsledning under hus, reparation |  |  | 2016: 10000; 2018: 4300; 2023: 8970; 2028: 20000
2 | Avloppsledning under hus, utbyte
2
2 | bar: 2024
1 | Dagvattenledningar | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dagvattenledningar i mark, utbyte
2 | Dagvattenledningar i mark, inspektion |  |  | 2016: 5000; 2031: 5000
2 | Dagvattenledning under hus, reparation |  |  | 2016: 10000; 2031: 10000
2 | Brunnar
2
2 | bar: 2024
1 | Bredband | 3 | Lagning kabel | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | Reparation av fiber |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2
2 | bar: 2024
1 | Miljöbodar | 3 | Kärltvätt, ny fläkt | 0 | 3123 | 23500 | 3500 | 3500 | 3600 | 87944 | 0 | 16621 | 7500 | 5500 | 7500 | 25500 | 7500 | 5500 | 7500 | 5500 | 7500 | 5500
2 | Rengöring av kärl |  | Kärltvätt |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3980 |  | 10125 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2 | Reparation av fastighet dörrar |  |  | 2015: 2000; 2016: 2000; 2017: 2000; 2023: 53308; 2026: 2000; 2028: 2000; 2030: 2000; 2032: 2000; 2034: 2000
2 | Reparation av utrustning, fläkt |  | ny fläkt |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 3718 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
2 | Fasad målning |  |  | 2015: 20000; 2029: 20000
2 | Inventarier |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 597 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2 | Fönster reparation |  |  | 2014: 3123
2 | Omläggning plattor |  |  | 2018: 3600
2 | Byten av lås etc |  | skyddshuv, lås | 2023: 30656; 2025: 2181
2
2 | bar: 2024
1 | Gemensamhetsytor | 3 | Sandlådor, asfaltering | 24344 | 123104 | 12055 | 2000 | 850000 | 0 | 683981 | 33999 | 128696 | 17000 | 2000 | 52000 | 2000 | 2000 | 52000 | 2000 | 2000 | 52000 | 2000
2 | Lekanläggning, reparation |  | Nya sandlådor, reparation båt |  | 6250 |  | 2000 | 800000 |  | 629647 | 33999 | 48948 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
2 | Lekanläggning inspektion/besiktning |  |  | 2015: 12055; 2023: 22644
2 | Garageplaner, reparation beläggning |  |  | 2014: 75840; 2017: 50000; 2025: 79748; 2028: 50000; 2031: 50000; 2034: 50000
2 | Garageplaner, nyasfaltering
2 | Trafikspeglar |  |  | 2013: 24344; 2014: 41014
2 | Uppsnyggning av gårdar | bar: 2024
2 | Garage
2 | Träd |  |  | 2023: 5375; 2026: 15000
2 | Gårdsuppdatering |  |  | 2023: 26315
2 | bar: 2024
1 | El-anläggning | 2 | Reparation kabel, Bärnstensgatan | 0 | 72187 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20344 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | El-ledningar |  |  | 2025: 20344
2 | Övrig el-utrustning | [5 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | Belysning grusgångar |  |  | 2014: 72187
2
2 | bar: 2024
1 | Vattenledningar | 3 |  | 0 | 0 | 75120 | 75000 | 0 | 1439000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ledningar mellan längor |  |  | 2015: 75120
2 | ledningar under husen |  |  | 2016: 75000; 2018: 1431000
2 | Konsultkostnad |  |  | 2018: 8000
2
2 | bar: 2024
1 | Övrigt | 3 | Rep gräsklippare, nya tak, staket | 0 | 0 | 0 | 1500 | 13500 | 33000 | 24375 | 0 | 30827 | 7000 | 3500 | 3500 | 10500 | 8500 | 40500 | 3500 | 5500 | 3500 | 3500
2 | Gräsklippare, service reparationer | [5 empty] | 500 | 500 | 0 |  |  | 5693 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
2 | Gräsklippare, utbyte |  |  | 2018: 25000; 2031: 40000
2 | Sandlårar, utbyte |  |  | 2017: 12000; 2023: 24375
2 | Stegar, utbyte |  |  | 2029: 5000
2 | handredskap, utbyte | [5 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 4000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
2 | Samfällighetens förråd, virke och målning |  |  | 2029: 2000; 2033: 2000
2 | Samfällighetens förrådstak gård 1 och 2 |  |  | 2025: 16250
2 | Trävirke till staket |  |  | 2018: 8000; 2025: 8884; 2030: 5000
2 | Lås
2 | bar: 2024
1 | Summa |  |  | 1193688 | 3282500 | 3846807 | 1735000 | 879000 | 1501100 | 848614 | 42168 | 243582 | 73500 | 43000 | 105000 | 52000 | 32000 | 125000 | 27000 | 25000 | 77000 | 23000
Kommentar: Siffrorna för 2023 - 2025 visar vad som gjorts respektive år, medan 2026 och framår är prognos
Färgmarkeringarna på raden för Värmecentral beror på att vi i dagsläget inte har siffror på kostnaden för IMD
Note on F86: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F92: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F94: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on E96: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F96: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F106: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13