## UH-plan
1 | Blå färg är redan utfört arbete, svart är planerat | Risk 1-3 1 = hög risk 3 = låg risk | Senaste åtgärd | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1 | bar: 2024
1 | Värmecentral | 3 | Lagning dörrar, flottörventil | 0 | 700021 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17437 | 26976 | 5091 | 43344 | 4078 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
2 | Värmeväxlare, utbyte |  |  | 2014: 500000
2 | Pumpar, utbyte |  |  | 2014: 95302
2 | Avgasningsanläggning, utbyte |  |  | 2015: 70000
2 | Expansionskärl, utbyte
2 | Rördragningar, utbyte |  |  | 2022: 5091
2 | Elanläggning i värmecentral, renovering |  |  | 2021: 10360
2 | Reparationer i värmecentral |  | Lagning dörrar, flottörventil | 2014: 104719; 2020: 17437; 2021: 16616; 2024: 4078
2 | Värmecentral, målning |  |  | 2029: 2000
2 | Värmecentral, tak |  |  | 2025: 10000
2 | Övrigt |  |  | 2023: 43344
2
2
2
1 | Värmeledningar | 3 |  | 562500 | 731815 | 3655132 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Värmekulvert gård 4 |  |  | 2013: 562500
2 | Värmekulvert gård 3 |  |  | 2014: 731815
2 | Värmekulvert gård 2 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert gård 1 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan gård 4 och 3 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan gård 3 och 2 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan gård 2 och 1 |  |  | 2015: 500000
2 | Värmekulvert mellan Bronskittelgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bronsnålsgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bärnstensgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Kantyxgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Kultyxgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bronsdolksgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Bronslursgatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Värmekulvert mellan Lurblåsargatan N och S |  |  | 2015: 75000
2 | Montage STAP-ventiler |  |  | 2015: 67454
2 | Nedstigningsbrunnar 8 st |  |  | 2015: 400000
2 | Automatisk påfyllning av värmesystemet |  |  | 2016: 10000
2 | Diverse andra arbeten med kulvertar |  |  | 2015: 67451
2 | Värmeledning Bronskittelgatan N
2 | Värmeledning Bronskittelgatan S
2 | Värmeledning Bronsnålsgatan N
2 | Värmeledning Bronsnålsgatan S
2 | Värmeledning Bärnstengatan N
2 | Värmeledning Bärnstensgatan S
2 | Värmeledning Kantyxgatan N
2 | Värmeledning Kantyxgatan S
2 | Värmeledning Kultyxgatan N
2 | Värmeledning Kultyxgatan S
2 | Värmeledning Bronsdolksgatan N
2 | Värmeledning Bronsdolksgatan S
2 | Värmeledning Bronslursgatan N
2 | Värmeledning Bronslursgatan S
2 | Värmeledning Lurblåsargatan N
2 | Värmeledning Lurblåsargatan S
2 | Avstängningsventiler värmeledningar |  |  | 2015: 20227
2 | Återställning av värmekulvertarbeten |  |  | 2016: 1600000
2
2
2
2
2
1 | Avlopp | 2 | Spolning avlopp | 10000 | 10000 | 10000 | 26000 | 10000 | 25500 | 8995 | 15323 | 7896 | 6936 | 8970 | 4091 | 21000 | 10000 | 10000 | 26000 | 10000 | 10000 | 10000
2 | Avloppsledningar i mark, renspolning |  | Spolning | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16200 | 8995 | 15323 | 7896 | 6936 |  | 4091 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
2 | Avloppsledningar i mark, utbyte
2 | Avloppsledningar i mark, inspektion |  |  | 2018: 5000
2 | Avloppsledning under hus, renspolning |  |  | 2016: 1000; 2025: 1000; 2028: 1000
2 | Avloppsledning under hus, inspektion |  |  | 2016: 5000; 2028: 5000
2 | Avloppsledning under hus, reparation |  |  | 2016: 10000; 2018: 4300; 2023: 8970; 2025: 10000; 2028: 10000
2
2
2
2
2
2
1 | Dagvattenledningar | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
2 | Dagvattenledningar i mark, utbyte
2 | Dagvattenledningar i mark, inspektion |  |  | 2016: 5000; 2026: 5000; 2031: 5000
2 | Dagvattenledning under hus, reparation |  |  | 2016: 10000; 2026: 10000; 2031: 10000
2 | Brunnar |  |  | 2019: 5450
2
2
2
2
1 | Bredband | 3 |  | 10000 | 1000 | 11000 | 1000 | 11000 | 0 | 5000 | 0 | 2250 | 5763 | 0 | 0 | 11000 | 1000 | 11000 | 1000 | 11000 | 1000 | 11000
2 | Reparation av fiber |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2250 | 5763 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | Nyanslutning av fastighet |  |  | 2013: 10000; 2015: 10000; 2017: 10000; 2019: 5000; 2025: 10000; 2027: 10000; 2029: 10000; 2031: 10000
2
2
2
2
2
2
1 | Miljöbodar | 3 |  | 0 | 3123 | 23500 | 18500 | 3500 | 3600 | 10824 | 3100 | 40603 | 14018 | 104994 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 23500 | 18500 | 3500
2 | Rengöring av kärl |  | Kärltvätt |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 2780 | 3100 | 10400 |  | 3980 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | Sanering (brandsläckare) |  |  | 2019: 8044
2 | Reparation av fastighet dörrar |  |  | 2015: 2000; 2016: 2000; 2017: 2000; 2023: 53308; 2025: 2000; 2026: 2000; 2027: 2000; 2028: 2000; 2029: 2000; 2030: 2000; 2031: 2000
2 | Reparation av utrustning, fläkt |  |  | 2015: 200; 2016: 200; 2017: 200; 2025: 200; 2026: 200; 2027: 200; 2028: 200; 2029: 200; 2030: 200; 2031: 200
2 | Fasad målning |  |  | 2015: 20000; 2022: 2244; 2029: 20000
2 | Tak målning |  |  | 2016: 15000; 2023: 17050; 2030: 15000
2 | Inventarier |  |  | 2015: 300; 2016: 300; 2017: 300; 2025: 300; 2026: 300; 2027: 300; 2028: 300; 2029: 300; 2030: 300; 2031: 300
2 | Fönster reparation |  |  | 2014: 3123
2 | Omläggning plattor |  |  | 2018: 3600
2 | Byten av lås etc |  |  | 2021: 30203; 2022: 11774; 2023: 30656
2
2
2
1 | Gemmensamhetsytor | 3 | Ny vippgunga etc | 24344 | 123104 | 12055 | 2000 | 850000 | 0 | 45438 | 49623 | 0 | 6104 | 683981 | 33999 | 2000 | 17000 | 52000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
2 | Lekanläggning, reparation |  |  |  | 6250 |  | 2000 | 800000 |  |  | 3373 |  |  | 629647 | 33999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
2 | Lekanläggning inspektion |  |  | 2015: 12055; 2019: 8438; 2023: 22644
2 | Garageplaner, reparation beläggning |  |  | 2014: 75840; 2017: 50000; 2027: 50000
2 | Garageplaner, nyasfaltering
2 | Trafikspeglar |  |  | 2013: 24344; 2014: 41014
2 | Uppsnyggning av gårdar
2 | Garage |  |  | 2019: 37000
2 | Träd |  |  | 2020: 46250; 2023: 5375; 2026: 15000
2 | Gårdsuppdatering |  |  | 2022: 6104; 2023: 26315
2
1 | El-anläggning | 2 |  | 0 | 72187 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 7393 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | El-ledningar
2 | Övrig el-utrustning |  |  | 2016: 1000; 2017: 1000; 2020: 7393; 2022: 6600; 2025: 1000; 2026: 1000; 2027: 1000; 2028: 1000; 2029: 1000; 2030: 1000; 2031: 1000
2 | Belysning grusgångar |  |  | 2014: 72187
2
2
2
1 | Vattenledningar | 3 |  | 0 | 0 | 75120 | 75000 | 0 | 1439000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ledningar mellan längor |  |  | 2015: 75120
2 | ledningar under husen |  |  | 2016: 75000; 2018: 1431000
2 | Konsultkostnad |  |  | 2018: 8000
2
2
1 | Övrigt | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 13500 | 33000 | 45191 | 5017 | 358 | 6446 | 24375 | 0 | 51500 | 52500 | 16000 | 1500 | 5500 | 1500 | 31000
2 | Gräsklippare, service reparationer |  |  | 2016: 500; 2017: 500; 2018: 0; 2019: 725; 2022: 2312; 2025: 500; 2026: 500; 2027: 3000; 2028: 500; 2029: 500; 2030: 500
2 | Gräsklippare, utbyte |  |  | 2018: 25000; 2031: 30000
2 | Sandlådor, utbyte |  |  | 2017: 12000; 2023: 24375; 2027: 12000
2 | Stegar, utbyte |  |  | 2019: 1268; 2022: 3068; 2029: 2000
2 | handredskap, utbyte |  |  | 2016: 1000; 2017: 1000; 2022: 1066; 2025: 1000; 2026: 1000; 2027: 1000; 2028: 1000; 2029: 1000; 2030: 1000; 2031: 1000
2 | Förråd gård, målning |  |  | 2019: 37000; 2020: 5017; 2029: 2000
2 | Samfällighetens förrådstak gård 1 och 2 |  |  | 2025: 10000
2 | Trävirke till staket och garagegavlar |  |  | 2018: 8000
2 | Sandspridare |  |  | 2019: 2485
2 | Lås |  |  | 2019: 1825
2 | Besiktning stegar |  |  | 2019: 1888
2 | div förbrukningsmaterial |  |  | 2021: 358
2 | IMD |  |  | 2025: 40000; 2026: 51000
2
1 | Summa |  |  | 1213688 | 3282500 | 3856807 | 1750000 | 889000 | 1501100 | 120898 | 97893 | 78083 | 50958 | 865664 | 42168 | 100000 | 100000 | 93500 | 35000 | 55000 | 34000 | 73500
Note on F100: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F107: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on G108: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F109: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on E111: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F111: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13
Note on F120: Författare: Enligt Ullas mail 2016-03-13

## Bilaga
Värmecentral
Värmeväxlare, utbyte
Pumpar, utbyte
Avgasningsanläggning, utbyte
Expansionskärl, utbyte
Rördragningar, utbyte
Elanläggning i värmecentral, renovering
Reparationer i värmecentral
Värmecentral, målning
Värmecentral, tak
Värmeledningar
Värmekulvert gård 4
Värmekulvert gård 3
Värmekulvert gård 2
Värmekulvert gård 1
Värmekulvert mellan gård 4 och 3
Värmekulvert mellan gård 3 och 2
Värmekulvert mellan gård 2 och 1
Värmeledning Bronskittelgatan N
Värmeledning Bronskittelgatan S
Värmeledning Bronsnålsgatan N
Värmeledning Bronsnålsgatan S
Värmeledning Bärnstengatan N
Värmeledning Bärnstensgatan S
Värmeledning Kantyxgatan N
Värmeledning Kantyxgatan S
Värmeledning Kultyxgatan N
Värmeledning Kultyxgatan S
Värmeledning Bronsdolksgatan N
Värmeledning Bronsdolksgatan S
Värmeledning Bronslursgatan N
Värmeledning Bronslursgatan S
Värmeledning Lurblåsargatan N
Värmeledning Lurblåsargatan S
Avstängningsventiler värmeledningar
Avlopp
Avloppsledningar i mark, renspolning
Avloppsledningar i mark, utbyte
Avloppsledningar i mark, inspektion
Avloppsledning under hus, renspolning
Avloppsledning under hus, utbyte
Avloppsledning under hus, utbyte
Bredband
Reparation av fiber
Nyanslutning av fastighet
Miljöbodar
Rengöring av kärl
Reparation av fastighet dörrar
Reparation av utrustning, fläkt
Fasad målning
Tak målning
Inventarier
Gemmensamhetsytor
Lekanläggning, reparation
Lekanläggning inspektion
Garageplaner, reparation beläggning
Garageplaner, nyasfaltering
El-anläggning
El-ledningar
Övrig el-utrustning
Vattenledningar
Övrigt
Gräsklippare, service reparationer
Gräsklippare, utbyte
Sandlådor, utbyte
Stegar, utbyte
handredskap, utbyte
Förråd gård 1, målning
Förråd gård 1 tak